## Sheet1
Nội dung | Ngày hoàn thành | Người thực hiện | Người backup
Vẽ protptype | 2017-03-09 | Đạo
Quản lý khách hàng | 2017-03-09 | Đông | Đạo
Quản lý hợp đồng | 2017-05-09 | Đông | Đạo
Quản lý công trình | 2017-07-09 | Đông | Đạo
Quản lý bơm | 2017-03-09 | Việt | Đông
Quản lý vị trí bơm | 2017-04-09 | Việt | Đông
Nhập thông tin phiếu bơm | 2017-05-09 | Việt | Đông
Login | 2017-05-09 | Đạo | Việt
Trang chủ | 2017-07-09 | Đạo | Việt
Quản lý user | 2017-08-09 | Đạo | Việt
Quản lý vai trò | 2017-08-09 | Đông | Đạo
Quản lý chức năng | 2017-10-09 | Đông | Đạo
Phân quyền người dùng | 2017-12-09 | Đông | Đạo
Tích hợp báo cáo | 15/9/2017 | Đông
Thiết kế báo cáo | 20/9/2017 | Việt | Đạo